

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. Паспорт программы 3 стр.
2. Характеристика проблемы 6 стр.
3. Цели и задачи Программы 8 стр.
4. Перечень программных мероприятий 9 стр.
5. Механизм реализации Программы 12 стр.
6. Ожидаемые результаты реализации Программы 13 стр.
7. Ресурсное обеспечение Программы 14 стр.

**I. Паспорт Программы**

Наименование субъекта бюджетного планирования

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Гимназия №7» г. Торжка

Наименование Программы "Безопасность муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

«Гимназия №7» г.Торжка

на 2014-2016 годы"

Цель Программы Обеспечение комплексной безопасности обучающихся, воспитанников, работников образовательного учреждения во время их трудовой и учебной деятельности путём повышения безопасности жизнедеятельности: противопожарной, электрической, санитарно-экологической, антитеррористической и технической безопасности зданий и сооружений в образовательном учреждении, уменьшение травматизма обучающихся и сотрудников образовательного учреждения.

Задачи Программы - реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательного учреждения, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей;

- развитие материально-технической базы образовательного учреждения и их оснащение новыми средствами спасения и пожаротушения, обнаружения пожаров и оповещения;

- реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил противопожарной безопасности, оснащение средствами индивидуальной защиты;

- повышение уровня знаний по вопросам противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности лиц, ответственных за безопасность образовательного учреждения;

- повышение конструктивной надёжности и безопасности зданий и сооружений, инженерных систем образовательного учреждения, выполнение санитарно-эпидемиологических требований;

- повышение антитеррористической безопасности образовательного учреждения;

Целевые показатели В результате реализации программных мероприятий будет обеспечен рост уровня показателей организации противопожарной безопасности, условий сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Характеристика программных

мероприятий Программные мероприятия включают в себя

работы по обеспечению:

- противопожарной безопасности;

- электрической безопасности;

- санитарно-эпидемиологических условий;

- антитеррористической безопасности;

- технической безопасности зданий, сооружений и инженерных систем в образовательном учреждении.

Срок реализации Программы 2014-2016 годы

Объёмы и источники Общий объём финансирования программы

финансирования за счёт средств областного бюджета составит

1060 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 20 тыс. руб.

2015 год – 20 тыс. руб.

2016 год – 1020 тыс.руб.

Общий объём финансирования программы

за счёт средств муниципального бюджета составит

6007,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2654,7 тыс. руб.

2015 год – 1465 тыс. руб.

2016 год – 1888 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты

реализации Программы и

показатели социально-

экономической эффективности

1. Повышение безопасности образовательного учреждения за счёт:

- организации охранных постов с пропускным режимом - на 40%,

- осуществления военизированной охраны образовательного учреждения (принятие под охрану с помощью пункта центрального наблюдения, наблюдение за состоянием кнопок тревожной сигнализации, установленных на объекте, и реагирование на сигналы тревоги) - на 60%.

-осуществления видеонаблюдения – на 40%.

2. Снижение на 100% рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей за счёт обслуживания автоматической пожарной сигнализации, обработки деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом, приобретения первичных средств пожаротушения;

3. Снижение на 100% рисков возникновения аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей за счет технического обслуживания коммунальных систем и их аварийного ремонта, технического обслуживания технологического оборудования и его аварийного ремонта, , технического обслуживания электросетей и их аварийного ремонта.

**II. Характеристика проблемы**

В Программе определена стратегия развития образовательного учреждения в плане повышения его безопасности на период до 2016 года.

Повышение уровня комплексной безопасности образовательного учреждения является одной из основных задач системы образования.

Программа разработана и направлена на приведение условий в гимназии в соответствии с требованиями нормативных актов.

Мероприятия Программы направлены на повышение безопасности зданий и сооружений гимназии, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных и чрезвычайных ситуаций, травматизма и гибели людей, проведение комплекса антитеррористических мероприятий, выполнение нормативных актов по линии Госпожнадзора, Роспотребнадзора и как следствие всего - создание условий в образовательном учреждении для получения качественного образования в соответствии с государственным стандартом.

Проблемы, определённые в Программе, требуют решения именно программными методами, поскольку успех и результативность работы в этом направлении гарантирует только комплексный подход, объединение материально-технических, финансовых ресурсов.

Необходимо в комплексе выполнять работы по выполнению ремонтных работ и обеспечению надёжности и безопасности зданий и сооружений образовательного учреждения, снижению рисков возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций, приведению в соответствие условий в гимназии, нормальной работы всех систем жизнеобеспечения.

* За годы действия целевой программы "Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2011-2013 годы" удалось достичь значительных результатов: проведен капитальный ремонт и установлена автоматическая пожарная сигнализация в столовой прогимназии, прямая телефонная связь с ближайшей пожарной частью, ежегодно проводятся замеры сопротивления электрических сетей и заземления оборудования, пропитки чердачных помещений, установлены кнопки тревожной сигнализации и реагирования на сигналы тревоги, проведены ремонты туалетов прогимназии, столовой гимназии, частично установлено новое ограждение территории гимназии, произведена замена горючей отделки путей эвакуации на негорючую в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности.

За период 2011-2013 годы пожаров и несчастных случаев в гимназии не зарегистрировано.

Несмотря на достигнутые успехи, вопрос об обеспечении безопасности образовательного учреждения остается актуальным. Это означает, что меры по обеспечению безопасности образовательного процесса нуждаются в последовательном продолжении.

Проблемными вопросами в обеспечении комплексной безопасности остаются:

* приведение электрических сетей, электрического оборудования, систем освещения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок;
* обеспечение технической безопасности зданий и инженерных систем (ремонт и устройство эвакуационных выходов, ремонт полов, кровли и др.);
* организации охранных постов с пропускным режимом;
* установка системы видеонаблюдения;
* установка и ремонт наружных ограждений территории образовательного учреждения.

**III. Цель и задачи Программы**

Цель Программы – обеспечение комплексной безопасности обучающихся, воспитанников, работников образовательного учреждения во время их трудовой и учебной деятельности путём повышения безопасности жизнедеятельности: противопожарной, электрической, санитарно-экологической, антитеррористической и технической безопасности зданий и сооружений в гимназии, уменьшение травматизма обучающихся и сотрудников образовательного учреждения.

В рамках настоящей программы должна быть решена основная задача – реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательного учреждения, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей. Также задачами Программы являются:

* развитие материально-технической базы гимназии и их оснащение новыми средствами спасения и пожаротушения, обнаружения пожаров и оповещения;
* реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил противопожарной безопасности, оснащение средствами индивидуальной защиты;
* повышение уровня знаний по вопросам противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности лиц, ответственных за безопасность образовательного учреждения;
* повышение конструктивной надёжности и безопасности зданий и сооружений, инженерных систем гимназии, выполнение санитарно-эпидемиологических требований;
* повышение антитеррористической безопасности образовательного учреждения.

**IV. Перечень программных мероприятий**

Реализация Программы подразумевает проведение комплекса взаимосвязанных мероприятий, которые представлены в таблице № 1.

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Объём финансирования  (тыс. руб.) | | | Источник  финансирования |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения учреждения образования | ООО «Антипож» | 2014-  2016 | 73 | 77 | 85 | Муниципальный бюджет |
|  | Ремонт автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения учреждения образования | ООО «Антипож» | 2014-  2016 | 100 | 100 | 100 | Муниципальный бюджет |
|  | Замер сопротивления изоляции электросетей и электрооборудования | ООО «Антипож» | 2014-  2016 |  |  | 75 | Муниципальный бюджет |
|  | Проверка пожарных кранов | ООО «Антипож» | 2014-  2016 | 22 | 25 | 27 | Муниципальный бюджет |
|  | Проверка и прочистка ветканалов | ООО «Антипож» | 2014-  2016 | 4 | 5 | 6 | Муниципальный бюджет |
|  | Испытание ограждения на крыше | ООО «Антипож» | 2014-  2016 |  |  | 20 | Муниципальный бюджет |
|  | Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом, испытание огнезащитной обработки | ООО «Антипож» | 2014-  2016 | 43,1 |  | 54 | Муниципальный бюджет |
|  | Приобретение первичных средств пожаротушения и перезарядка огнетушителей | ООО «Антипож» | 2014-  2016 | 45 | 45 | 45 | Муниципальный бюджет |
|  | Обслуживание охранной сигнализации | ФГУП «Охрана МВД России» | 2014-  2016 | 26 | 28 | 30 | Муниципальный бюджет |
|  | Организация охранных постов с пропускным режимом в учреждении образования | МБОУ «Гимназия № 7» | 2014-  2016 |  |  | 450 | Муниципальный бюджет |
|  | Промывка тепловых сетей и ревизия тепловых узлов | ООО «РЭО» | 2014-  2016 | 35 | 40 | 45 | Муниципальный бюджет |
|  | Техническое обслуживание коммунальных систем | ООО «РЭО» | 2014-  2016 | 101 | 110 | 125 | Муниципальный бюджет |
|  | Техническое обслуживание технологического оборудования | ООО «РЭО» | 2014-  2016 | 34 | 42 | 50 | Муниципальный бюджет |
|  | Проверка огнетушителей | ООО «Антипож» | 2014-  2016 | 2 | 5 | 7 | Муниципальный бюджет |
|  | Техническое обслуживание электрооборудования | ООО «РЭО» | 2014-  2016 | 15 | 26 | 34 | Муниципальный бюджет |
|  | Техническое обслуживание тепловых счётчиков | ООО «ТСМС» | 2014-  2016 | 6 | 8 | 10 | Муниципальный бюджет |
|  | Приобретение средств индивидуальной защиты | МБОУ «Гимназия №7» | 2014-  2016 | 10 | 10 | 10 | Муниципальный бюджет |
|  | Текущий и аварийный ремонт коммунальных систем | ООО «РЭО» | 2014-  2016 | 50 | 70 | 75 | Муниципальный бюджет |
|  | Текущий и аварийный ремонт технологического оборудования | ООО «РЭО» | 2014-  2016 | 30 | 35 | 40 | Муниципальный бюджет |
|  | Текущий и аварийный ремонт электросетей | ООО «РЭО» | 2014-  2016 | 50 | 100 | 100 | Муниципальный бюджет |
|  | Охранные услуги путём осуществления военизированной охраны (группа быстрого реагирования, пункт центрального наблюдения, кнопка тревожной сигнализации) | ФГУП «Охрана МВД России» | 2014-  2016 | 6 | 8 | 10 | Муниципальный бюджет |
|  | Восстановление ограждения территории гимназии | МБОУ «Гимназия №7» | 2014-  2016 |  | 300 |  | Муниципальный бюджет |
|  | Установка ограждения территории прогимназии | МБОУ «Гимназия №7» | 2014-  2016 | 1484,6 |  |  | Муниципальный бюджет |
|  | Утилизация ртутьсодержащих ламп | управление  образования | 2014-  2016 | 10 | 15 | 20 | Муниципальный бюджет |
|  | Организация системы подготовки и переподготовки кадров в образовательном учреждении по вопросам безопасности | МБОУ «Гимназия №7» | 2014-  2016 | 8 | 16 | 20 | Муниципальный бюджет |
|  | Приобретение наглядной агитации, учебно-методической литературы и пособий по вопросам безопасности | МБОУ «Гимназия №7» | 2014-  2016 | 20 | 20 | 20 | Областной бюджет |
|  | Ремонт путей эвакуации | МБОУ «Гимназия №7» | 2014-  2016 | 300 | 200 | 250 | Муниципальный бюджет |
|  | Замена дверных блоков | МБОУ «Гимназия №7» | 2014-  2016 | 200 | 200 | 200 | Муниципальный бюджет |
|  | Установка системы видеонаблюдения | МБОУ «Гимназия №7» | 2014-  2016 |  |  | 1000 | Областной бюджет |
|  | ***ВСЕГО*** |  |  | ***2674,7*** | ***1485*** | ***2908*** |  |

**V. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации программы включает:

- разработку и принятие правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- уточнение, при необходимости, перечня программных мероприятий и затрат на реализацию мероприятий;

- совершенствование организационной структуры управления Программой с чётким определением состава, функций, механизмов, координации действий исполнителей мероприятий Программы.

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет руководство МБОУ «Гимназии №7». Текущее управление Программой осуществляет заместитель директора по АХЧ при взаимодействии с директором гимназии. Управление образования администрации г.Торжка контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий, участвует в разрешении спорных или конфликтных ситуаций, связанных с реализацией Программы.

Отчёт об исполнении Программы предоставляется директору гимназии заместителем д по АХЧ в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

Отчёт о ходе выполнения мероприятий Программы предоставляется в управление образования администрации г.Торжка по его запросу.

**VI. Ожидаемые результаты реализации Программы**

6.1. Программа имеет социальную направленность. Результат инвестирования направлен на создание безопасных условий функционирования образовательного учреждения при оптимальном использовании выделяемых ресурсов.

6.2. Оценка эффективности реализации Программы производится на основании промежуточных и конечных результатов целевых показателей, ожидаемых результатов Программы.

6.3. Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели | Отчётное значение | Плановые значения показателей | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Оснащение образовательного учреждения индивидуальными средствами защиты | 40% | 15% | 15% | 10% |
| Установка и ремонт наружного ограждения по периметру территорий образовательного учреждения | 50% | 10% | 15% | 25% |
| Проведение в образовательном учреждении капитального ремонта электрических сетей | 11% | 4% | 3% | 3% |

6.4. В качестве ожидаемых результатов Программы принимаются следующие показатели:

1. Повышение безопасности образовательного учреждений за счёт:

* организации охранных постов с пропускным режимом - на 40%;
* осуществления военизированной охраны образовательных учреждений (принятие под охрану с помощью пункта центрального наблюдения, наблюдение за состоянием кнопок тревожной сигнализации, установленных на объектах сферы образования, и реагирование на сигналы тревоги) - на 60%;
* Осуществление видеонаблюдения - на 40%.

1. Снижение на 100% рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей за счёт обслуживания автоматической пожарной сигнализации, обработки деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом, приобретения первичных средств пожаротушения;
2. Снижение на 100% рисков возникновения аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей за счет технического обслуживания коммунальных систем и их аварийного ремонта, технического обслуживания технологического оборудования и его аварийного ремонта, технического обслуживания котельных, технического обслуживания электросетей и их аварийного ремонта.

6.5. Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется по мере реализации Программы в порядке, установленном законодательством, посредством сопоставления планируемых и фактических затрат и результатов реализации мероприятий.

**VII. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансовое обеспечение осуществляется из областного бюджета. Общий объём финансирования на весь период реализации Программы составляет 1060 тыс. рублей, в том числе:

Таблица №3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 20 тыс. руб. | 20 тыс. руб. | 1020 тыс. руб. |

Финансовое обеспечение осуществляется из муниципального бюджета. Общий объём финансирования на весь период реализации Программы составляет 6007,7 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 2654,7 тыс. руб. | 1465 тыс.руб. | 1888 тыс.руб. |